## РП 2018 Черниг.район тепло
УТВЕРЖДАЮ:
Зам.главы администрации Черниговского района
____________ В.И.Удод
"____"________2018 г.
План-график проведения ремонтно-восстановительных работ по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг объектов и систем жизнеобеспечения Черниговского муниципального района
Номер п/п | Котельная | Объект ремонта | Описание ремонта | Способ выполнения | Период проведения работ |  | Ед.изм. | Количество | Сумма ремонта, руб. без НДС
[5 empty] | Дата начала ремонта | Дата окончания ремонта
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Спасский филиал ВСЕГО | [8 empty] | 5748784.21
Черниговское сельское поселение
Тепловой район "Черниговский" | [8 empty] | 4723525
Капитальный | [8 empty] | 3829304.36
1 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Дутьевой вентилятор ст.№1 ВЦ 14-46-2,5 | Замена дутьевого вентилятора ВЦ 14-46-2,5 | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 16033.9
2 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Дутьевой вентилятор ст.№2 ВЦ 14-46-2,5 | Замена дутьевого вентилятора ВЦ 14-46-2,5 | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 16033.9
3 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Дымосос ст.№1 ДН-10 | Замена дымососа на аналогичный. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 99987.2
4 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Дымосос ст.№2 ДН-10 | Замена дымососа на аналогичный. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 88983.05
5 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Котел ст №3 Братск-М | Замена котла на котел КВм-1,25 с топкой ТШПМ-1,45, замена запорно-регулирующей арматуры. Ремонт обмуровки котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 666744.8
6 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Участок теплосети ул. Комсомольская, 27, д-108мм, L-220м | Замена учатска тепловой сети | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 127371.2
7 | Котельная №3 с.Черниговка, ул.Советская, 69-а | Дымосос ст.№1 ДН-8 | Замена дымососа ДН-10 | Хозспособ | 01.07.2018 | 31.07.2018 |  |  | 99987.2
8 | Котельная №3 с.Черниговка, ул.Советская, 69-а | Дымосос ст.№2 ДН-8 | Замена дымососа ДН-10 | Хозспособ | 01.07.2018 | 31.07.2018 |  |  | 88983.05
9 | Котельная №3 с.Черниговка, ул.Советская, 69-а | Участок тепловой сети от ДДТ до гаражейl, D-108 мм, L=96м.п. | Замена участка тепловой сети D-108 мм, L-96 п.м. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 61423.17
10 | Котельная №4 с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, 9-в | Дутьевой вентилятор ст.№1 ВЦ 14-46-2,5 | Замена дутьевого вентилятора. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 18172.39
11 | Котельная №4 с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, 9-в | Дутьевой вентилятор ст.№2 ВЦ 14-46-2,5 | Замена дутьевого вентилятора. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 16893.35
12 | Котельная №5 с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, 37 | Котел ст №1 Братск-М | Замена котла на котел КВм-1,25 стопкой ТШПМ-1,45, замена запорно-регулирующей арматуры. Ремонт обмуровки котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 716061.36
13 | Котельная №5 с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, 37 | Котел ст №2 Братск-М | Замена топки котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 650000
14 | Котельная №5 с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, 37 | Участок тепловой сети от ул.Ленинская-каток L=60м.п. Д-76мм | Замена участка тепловой сети D76 п.м. L-60 п.м. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 51860.3
15 | Котельная №6 с.Черниговка, ул.Ленинская, 93 | Котел ст №3 Братск-М | Замена топки ТШПм-1,45 и трубной части котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 650769.49
16 | Котельная №8 с.Черниговка, ул.Партизанская, 108-в | Здание котельной | Замена (монтаж) дробилки ДО-1М. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 460000
Текущий | [8 empty] | 894220.64
1 | Котельная №11 с.Черниговка, ул.Буденного, 69-а | КТВС-1 трубосварной | Замена части экранных труб котла с заменой колосников, обмуровка. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 93466.47
2 | Котельная №17 с.Черниговка, ул.Пушкинская, 99-б | Котел ст №1 Братск-М | Частичная замена экранных труб котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 38046.69
3 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Котел ст №1 Братск-М | Замена секций котла с частичной заменой трубной части. Обмуровка котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 112998.97
4 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Котел ст №2 Братск-М | Замена секций котла с частичной заменой трубной части. Обмуровка котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 112538.22
5 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Котел ст №4 Братск-М | Замена секций котла, обмуровка котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 216474.55
6 | Котельная №2 с.Черниговка, ул.Ленинская, 50 | Котел ст №5 Братск-М | Замена секций котла, обмуровка котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 37524.27
7 | Котельная №3 с.Черниговка, ул.Советская, 69-а | Котел №1 Братск | Ремонт (замена), газоходов и обмуровки котла | Хозспособ | 01.06.2018 | 30.06.2018 |  |  | 53000.69
8 | Котельная №3 с.Черниговка, ул.Советская, 69-а | Котел №2 Братск | Ремонт (замена) газоходов котла | Хозспособ | 01.06.2018 | 30.06.2018 |  |  | 53000.69
9 | Котельная №3 с.Черниговка, ул.Советская, 69-а | Котел №4 Братск | Замена секций котла с частичной заменой трубной части. Обмуровка котла. | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 37145.97
10 | Котельная №5 с.Черниговка, ул.Юных Пионеров, 37 | Система ЗШУ | Ремонт ШЗУ | Хозспособ | 01.07.2018 | 31.07.2018 |  |  | 50819.5
11 | Котельная №7 с.Черниговка, ул.Лазо, 22-а | Котел ст.№1 КТВС-1 | Замена трубной части, колосников. | Хозспособ | 01.08.2018 | 30.08.2018 |  |  | 89204.62
Тепловой район №2 Черниговский район
Капитальный
Реттиховское сельское поселение
Текущий | [8 empty] | 632115.77
89 | Котельная №14, с. Реттиховка ул. Заречная, 5 | Здание котельной | Ремонт золоудаления, ремонт углеподачи | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 223780.85
90 | Котельная №14, с. Реттиховка ул. Заречная, 5 | Котел ст.№1 КВТС | Замена трубной части котла (1,4 т) с частичным ремонтом обмуровки | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 163738.01
91 | Котельная №14, с. Реттиховка ул. Заречная, 5 | Котел ст.№2 КВТС | Замена трубной части котла (1,4 т) с частичным ремонтом обмуровки | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 120370.35
92 | Котельная №14, с. Реттиховка ул. Заречная, 5 | Котел ст.№3 КВТС | Замена трубной части котла (1,4 т) с частичным ремонтом обмуровки | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 124226.56
Дмитриевское сельское поселение
Текущий | [8 empty] | 370541.73
93 | Котельная №15 с.Дмитриевка ул.Мира 7а | Здание котельной | Замена вводных автоматов | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 6040
94 | Котельная №16 с.Дмитриевка ул.Мира 25а | Котел ст.№1 УВКр-0,63 | Замена трубной части котла (2,6 т) | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 59281.82
100 | Котельная ПНИ с. Майское ул. 60 лет Октября,9 | Здание котельной | Частичный ремонт кровти котельного зала, частичный ремонт пола котельного зала | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 14087.34
101 | Котельная ПНИ с. Майское ул. 60 лет Октября,9 | Котел ст.№3 УВКр-0,63 | Замена запорной арматуры котла | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 4363.24
102 | Котельная ПНИ с. Майское ул. 60 лет Октября,9 | Участок т/с от ТК6 до ж/д №№20, 22 по ул. 60 лет Октября (Dн=57, L=50,5) | Замена участка т/с | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 10722.55
103 | Котельная ПУ-59 в с.Чкаловское | Котел ст.№1 Ст. труб. | Замена трубной части котла с ремонтом обмуровки и заменой запорной арматуры | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 82060.95
104 | Котельная ПУ-59 в с.Чкаловское | Котел ст.№2 Ст. труб. | Замена запорной арматуры | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 5674.3
109 | Котельная с.Меркушевка ул.Ленинская, 42 | Здание котельной | Замена автоматов | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 6040
110 | Котельная с.Меркушевка ул.Ленинская, 42 | Котел ст.№1 "Универсал-5" | Замена трубной части котла (0,62 т) | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 59606.29
111 | Котельная с.Синий Гай ул.Советская 7а | Здание котельной | Замена вводного автомата | Хозспособ | 01.05.2018 | 31.12.2018 |  |  | 3020
112 | Котельная с.Синий Гай ул.Советская 7а | Котел ст.№3 трубосварной | Замена трубной части котла ( с ремонтом обмуровки и заменой запорной арматуры т) | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 59876.27
113 | Котельная с.Синий Гай ул.Советская 7а | Участок т/с от ТК1 до школы (Dн=108, L=129,1) | Замена участка т/с | Хозспособ | 01.05.2018 | 01.10.2018 |  |  | 59768.97
Снегуровское сельское поселение
Текущий | [8 empty] | 22601.71
| Котельная №1/22 с.Снегуровка | котельная | Малярные работ, штукатурные работы,мелкие бетонные работы, электромонтажные работы | Хозспособ | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 22601.71
| Котельная №1/22 с.Снегуровка | тепловая сеть | Ревизия запорной арматуры, частичный ремонт изоляции, устранение порывов.Гидравлическое испытание тепловых сетей | Хозспособ | 15.06.2018- | 2018-06-30

## РП-2018 вода
Номер п/п | Котельная | Объект ремонта | Описание ремонта | Способ выполнения | Ед.изм. | Количество | Период проведения работ |  | Сумма ремонта, руб. без НДС
[7 empty] | Дата начала ремонта | Дата окончания ремонта
Спасский | [8 empty] | 757552.48
Водоотведение | [8 empty] | 339471.53
Черниговское сельское поселение | [8 empty] | 173412.05
Текущий | [8 empty] | 173412.05
1 | Участок водоотведения с.Черниговка | Внутриквартальная канализация Dу-159*4,5 | Замена отдельного участка канализационной сети Dу-159 мм | Хозспособ | м | 150 | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 85315.64
2 | Участок водоотведения с.Черниговка | Канализационная насосная станция №1 | Ремонт отстойника | Хозспособ | шт | 1 | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 28774.99
3 | Участок водоотведения с.Черниговка | Сети канализации Dу-159*4,5 | Замена отдельного участка канализационной сети Dу-159 мм. | Хозспособ | м | 100 | 02.08.2018 | 30.08.2018 | 59321.42
Сельское поселение Снегуровское МО | [8 empty] | 22567.93
Текущий | [8 empty] | 22567.93
1 | Участок водоотведения с.Снегуровка | Канализационная сеть с. Снегуровка | Замена запорной арматуры. | Хозспособ | шт | 5 | 02.07.2018 | 30.07.2018 | 22567.93
Дмитриевское сельское поселение
Капитальный | [8 empty] | 98400
| Участок водоотведения Дмитриевского СП | Насос ст.№1 СМ125-80-315/4 | Замена насоса ст.№1 | Хозспособ |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 98400
Реттиховское сельское поселение
Текущий | [8 empty] | 45091.55
| Участок водоотведения с.Реттиховка ул.Увальная 96 | Насос СМ100-65-200б/2 | Замена запорной арматуры | Хозспособ |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19671.46
| Участок водоотведения с.Реттиховка ул.Увальная 96 | Насос СМ100-65-200б/2 | Замена запорной арматуры | Хозспособ |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25420.09
Водоснабжение | [8 empty] | 418080.95
Черниговское сельское поселение | [8 empty] | 229826.2
Капитальный | [8 empty] | 229826.2
| Участок водоснабжения "Черниговский" | Погружной насос ЭЦВ 4-2,5-80 | Замена погружного насоса. | Хозспособ | шт | 1 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 46040.98
| Участок водоснабжения "Черниговский" | Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-140 | Замена погружного насоса. | Хозспособ | шт | 1 | 02.07.2018 | 30.07.2018 | 42340.92
| Участок водоснабжения с.Черниговка | Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-140 | Замена погружного насоса. | Хозспособ | шт | 1 | 02.07.2018 | 30.07.2018 | 42340.92
| Участок водоснабжения с.Черниговка | Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-140 | Замена погружного насоса. | Хозспособ | шт | 1 | 03.09.2018 | 28.09.2018 | 42340.92
| Участок водоснабжения с.Черниговка | Погружной насос ЭЦВ 8-16-140 | Замена насоса на аналогичный. | Хозспособ | шт | 1 | 02.07.2018 | 31.07.2018 | 56762.46
Сельское поселение Снегуровское МО | [8 empty] | 32206.26
Текущий | [8 empty] | 32206.26
| Участок водоснабжения с.Снегуровка | Водопроводная сеть с. Снегуровка | Замена запорной арматуры. | Хозспособ | шт | 6 | 02.07.2018 | 30.07.2018 | 32206.26
Дмитриевское сельское поселение
Текущий | [8 empty] | 31283.5
| Участкок водоснабжения Дмитриевского СП | Насос ЭЦВ 6-6,5-125 | Замена насоса на ЭЦВ 6-10-110 | Хозспособ | шт | 1 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31283.5
Реттиховское сельское поселение
Текущий | [8 empty] | 124764.99
| Участок водоснабжения с. Реттиховка, ул. Увальная ,96 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | Замена насоса на ЭЦВ 6-10-140 | Хозспособ | шт | 1 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 65294.13
| Участок водоснабжения с. Реттиховка, ул. Увальная ,96 | Насос ЭЦВ 6-10-140 | Замена насоса на ЭЦВ 6-10-140 | Хозспособ | шт | 1 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 59470.86