Исполнение плана за 2017 год

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2017 год | Факт 2017 год |  |
| Устойчивый рост экономики |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 1649,5 | 2414,0 | В 2017 году Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (крупные и средние предприятия)в 2017 году составил 2414 млн.руб. данный показатель намного выше запланированного показателя на 2017 год. Увеличение произошло в связи с увеличением объема добычи общераспространенных полезных ископаемых. Объем товарной продукции составил 1428,5 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 879,4 млн. руб. В этой отрасли работает ОАО Сибирцевский щебеночный завод- филиал «Первой нерудной компании» г. Москва. Увеличение объемов связано, с увеличением спроса на продукцию в связи с проводимыми ремонтными работами на железнодорожном транспорте. ООО «ТМХ-Сервис» депо «Сибирцево» за 2017 год объем выполненных работ произведен на сумму 839,9 млн. руб. Объем выполненных работ увеличился на 181,6 млн.руб. |
| Развитие инвестиционной деятельности |
| Объем инвестиций в основной капитал | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | Млн. рублей | 180,52 | 98,3 | В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил 98,3 млн.рублей. Показатель ниже запланированного в связи с уменьшением количества строительства новых магазинов и торговых центров. |
| Развитие предпринимательства |
| Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 100тыс. человек населения | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2019 г.» | Ежегодно | единиц | 291 | 293 | На территории муниципального образования Черниговский район в 2017 году действовало 98 малых и средних предприятия и 580 индивидуальных предпринимателя, в 2016 году 120 и 582 соответственно. В связи с уменьшением количества ИП, уменьшился показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» и составил в 2017 г.- 204,7 единиц, в 2016 г. данный показатель был – 210 единиц. |
| Доля малых и средних предприятий в ВВП | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Черниговском районе 2017-2019 г.» | Ежегодно | % | 42,0 | 39,6 | Развитие малого и среднего предпринимательства определено одним из приоритетных направлений деятельности администрации Черниговского района. Доля малого бизнеса в общем обороте организаций составила в 2017 году 39,6 %. Данный показатель незначительно ниже планового показателя, в связи с увеличением объема отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям в 1,7 раза в 2017 году. |
| Повышение уровня и качества жизни населения |
| Среднемесячная заработная плата | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | Ежегодно | рублей | 35638,0 | 35306,8 | В 2017 году среднемесячная заработная плата составила по муниципальному образованию - 35306,8 рублей данный показатель чуть ниже планируемого на 331,2 рублей. |
| Уровень безработицы к экономически активному населению | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | % | 2,3 | 1,7 | Уровень регистрируемой безработицы на конец 2017 года составил - 1,7 % Данный показатель ниже планируемого , это связано со снижением количества обратившихся граждан в ЦЗН за получением государственных услуг. |
| Реализация платных услуг населению (крупные и средние организации) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 261,0 | 152,9 | Населению района оказано платных услуг на сумму 152,9 млн. руб. В структуре общего объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги обязательного характера: коммунальные услуги, услуги системы образования, жилищные услуги. Данный показатель намного ниже запланированного показателя, данное снижение связано с уменьшением платежеспособности населения района. |
| Розничный товарооборот (по крупным и средним предприятиям) | Прогноз социально-экономического развития ЧМР на долгосрочный период до 2022 г | Ежегодно | млн. рублей | 20,0 | 32,7 | За отчетный 2017 год оборот розничной торговли по району (по крупным и средним предприятиям) составил 32,7 млн. руб. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2017 год | Факт 2017 год |  |
| Повышение эффективности использования средств государственной поддержки села |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб | 1750 | 1891 | Валовое производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех форм собственности за 2017 год составило 1891 млн. руб., или 93,3 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах, в том числе: сельскохозяйственные организации — 414,2 млн. рублей (21,9 % от общего объема), индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства – 307,9 млн. рублей (16,3 % от общего объема), личные подсобные хозяйства — 1168,9 млн. рублей (61,8 % от общего объема). Производство продукции растениеводства составило - 1529,7 млн. рублей (80,8 % от общего объема), животноводства - 361,3 млн. рублей (19,2 % от общего объема). |
| Использование лизинга для укрепления материально-технической базы хозяйств |
| Заключение договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг | Договор | Ежегодно | Количество договоров, единиц | 5 | 5 | В 2017 году приобретено: 3 зерноуборочных комбайна, 6 тракторов, 3 сеялки, 13 единиц почвообрабатывающей техники: 5 плугов, 1 косилка, 2 разбрасывателя минеральных удобрений, 2 катка кольчато-зубчатых, 3 бороны дисковые. Общая стоимость приобретенной сельскохозяйственной техники 48 млн. рублей. |
| Страхование сельскохозяйственных посевов |
| Заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей сельскохозяйственных товаропроизводителей района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | Соглашение | Ежегодно | Количество хозяйств, единиц | 20 | 25 | Обязательным условием получения субсидий из краевого и федерального бюджетов — заключение Соглашения о выполнении контрольно-целевых показателей с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Обязательным условием при заключении Соглашения рост показателей, использование и контроль земли, отчетность оперативная (сводка) и бухгалтерская, статистическая отчетность согласованная с отделом по аграрной политике. 25 хозяйств в Черниговском районе заключили Соглашение в 2017 году. |
| Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |
| Субсидирование из всех уровней бюджета | Соглашение | Ежегодно | Использование пашни, % | 62,0 | 73,6 | Посевная площадь в 2017 году составила 28529,3 га, увеличение на 14,4 % в сравнении с прошлым годом (в 2016 году — 24940,77 га). Использование пашни в 2017 году составило 73,6 % (пашня — 38737 га), в 2016 году составило 64,4 %, в 2015 году составило 61,2 %. Хозяйствами всех категорий получено различных видов субсидий из федерального, краевого и местного бюджетов за 2017 год — 18,8 млн. рублей. В том числе по несвязанной поддержке по растениеводству из федерального и краевого бюджетов получено 9,7 млн. руб., возмещение затрат на приобретение техники — 6,3 млн. руб., на компенсацию ущерба ЧС — 2,5 млн. руб., страховая премия — 0,2 млн. руб., на продукцию животноводства — 0,1 млн. руб. |
| Строительство логистического центра по хранению и переработке зерна и сои |
| Создание новых рабочих мест | Годовой отчет | К концу 2022 года | Рабочих мест, единиц | - | - | В конце 2015 г. было приобретено право аренды земельного участка площадью 6053 га. Во 2 квартале 2017 года погашены все обязательства по выкупу права аренды земельного участка. Проведены инженерные изыскания. Разработана проектная документация. Начало строительства элеватора перенесено на 31.03.2018. Приобретение оборудования элеватора с 01.03.2018 г. С 01.04.2015 г. по настоящее время ведется закуп сельскохозяйственной техники. В связи с задержкой проектной документации и поиском дополнительного финансирования перенесен срок строительства элеватора на 1 год, ввод в 2019 году. |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2017 год | Факт 2017 год |  |
| Улучшение жилищных условий населения |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | Отдел градостроительства и имущественных отношений Администрации Черниговского района | 24,7 | 23,7 | Данные предоставлены Приморскстат, которые формируются из действующих форм федерального статистического наблюдения. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя , ед. измерения | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры Черниговского муниципального района |
| 1 | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Черниговского муниципального района | Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении % | 10,2 | 10,2 ( замена 2-х котлов «Братск» на котельных с. Черниговка, замена глубинных насосов на скважинах с.Реттиховка, Черниговка) |
| Улучшение транспортного обслуживания населения |
| 1 | Повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения (открытие новых маршрутов) | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед. | - | В Черниговском районе работает 9 маршрутов регулярных перевозок, количество маршрутов остается постоянным, по обращениям граждан увеличилось количество рейсов. |
| Совершенствование улично-дорожной сети |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, км | 1,184 | 1,184 (выполнен ремонт автомобильных дорог в с. Черниговка ул.Советская и ул.Некрасова; с. Дмитриевка ул. Мира, с. Реттиховка ул. Центральная) |
| Повышение качества жилья |
| 1 | Ремонт муниципального жилищного фонда | Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда,ед. | 5 | 3 (не выполнен ремонт 2-х квартир в с. Синий Гай в связи с отсутствием граждан давших согласие на заселение квартир) |

| Развитие культурного и духовного потенциала |
| --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Наименование показателя, единица измерения | План на 2017 | Факт за 2017 | Пояснения по показателям |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью | стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | Администрация Черниговского района | % | 55 | 55 | В соответствии с опросом населения Черниговского района, проводимого КГБУЗ ЦРБ Черниговского района, позиция «Удовлетворенность населения медицинской помощью» в среднем, соответствует плановому (утвержденному) показателю стратегии развития Черниговского района на 2017 год. Наибольшая степень удовлетворенности населения района медицинской помощью отмечена в крупных населенных пунктах района (Черниговка и Сибирцево), наименьшая в малых и удаленных от центра населенных пунктах. |

| Развитие культурного и духовного потенциала |
| --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Наименование показателя, единица измерения | План на 2017 | Факт за 2017 | Пояснения по показателям |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью, % | Стратегия социально-экономического развития Черниговского муниципального района | До 2022 | Администрация Черниговского района | % | 55 | 55 | В соответствии с опросом населения Черниговского района, проводимого официальным, краевым порталом «Голос 25», позиция «Удовлетворенность населения органами местного самоуправления Черниговского района» соответствует плановому (утвержденному) показателю стратегии развития Черниговского района на 2017 год. Наибольшая степень удовлетворенности населения района органами местного самоуправления отмечена в Черниговском сельском поселении, наименьшая в Сибирцевском городском поселении. |

| Развитие культурного и духовного потенциала |
| --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Наименование показателя, единица измерения | План на 2017 | Факт за 2017 | Пояснения по показателям |
| Участие в государственных и краевых программах по строительству и капитальному ремонту учреждений культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 – 2022 | Администрация Черниговского района, администрации сельских поселений и поселка городского типа | %, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 46 | 34,4 | В течении года в учреждениях культуры приводнились текущие и капитальные ремонты, в связи с чем показатель уменьшился В народном центре культуры и досуга «Приморье» пгт. Сибирцево - ремонт водоснабжения и отопление, внутренняя отделка (полы, стены, электроснабжение, установка оконных конструкцией). Дом культуры с. Дмитриевка - косметический ремонт внутренних помещений учреждений культуры (побелка, покраска). Здание районного дома культуры - ремонт фойе первого этажа, гардероб, касса для продажи билетов на киносеансы, подвал, ремонт полов в большом зале, ремонт малого зала под кинозал |
| Содействие информатизации, и подключение к сети «Интернет» учреждения культуры | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей» | %, увеличение доли библиотек, подключённых к сети «Интернет» | 60 | 29,4 | В библиотека с. Реттиховка, с. Снегуровка, с. Вассиановка, с. Абражеевка, после проверки технической возможности подключения их к интернету, оказалось, что возможности подключения нет. В библиотеках с. Меркушевка с. Синий Гай с. Дмитриевка, с. Алтыновка, с. Вадимовка возможность подключения к интернету есть, но денежные средства из краевого и местного бюджета в 2017 году не выделялись. |
| Формирование, комплектование и сохранность библиотечных фондов | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, МБУК «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей» | тыс. экз. (число книговыдач) | 160700 | 197757 | Плановое значение перевыполнено процент выполнения 123%, в связи с привлечением большего количества читателей |
| Обеспечение комплексной противопожарной безопасности в учреждениях культуры | программы «Пожарная безопасность учреждений культуры Черниговского муниципального района на 2017-20179годы» постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, администрации сельских поселений и поселка городского типа, руководители учреждений культуры | %, доля объектов муниципальных учреждений культуры Черниговского муниципального района, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения | 85 | 85 | Показатель выполнен на 100 %. В течении 2017 года во всех учреждениях культуры периодически обновлялась информация в оформленных уголках безопасности жизнедеятельности, произведено обновление и перезаправка огнетушителей, обновлены информационные указатели и обозначения, проводились занятия с работниками по охране труда, пожарной безопасности, и антитеррористической защищенности. В учреждениях культуры имеются локальные акты «Об организации мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности»; Проводятся плановые и внеплановые инструктажи для сотрудников и поступающих на работу В каждом учреждении имеются комиссии по охране труда и пожарной безопасности, а также ответственные лица за охрану труда, пожарную безопасность и электрохозяйство. Прошли обучение по вопросам охраны труда — 5 человек, пожарной безопасности - 1 человек. |
|  |  |  |  | ед., число зданий учреждений культуры, оснащенных пожарным техническим вооружением | 16 | 16 |  |
| Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, администрации сельских поселений и поселка городского типа, руководители учреждений культуры | ед., количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | 750 | 1502 | В связи с использованием в работе учреждений культуры новых формы и методов по организации и проведению мероприятий, повысилось качество и увеличилось количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, следовательно, увеличились и показатели посещаемости. |
|  |  |  |  | %, доля граждан Черниговского района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | 90 | 495 |  |
| Обучение руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства высшего и среднего профессионального образования | Программа «Развитие культуры Черниговского района на 2017-2019 г.», постановления и распоряжения главы Черниговского района | 2017 - 2022 | Администрация Черниговского района, администрации сельских поселений и поселка городского типа, руководители учреждений культуры | человек, прошедших обучение | 1 | 3 | Специалисты МБУК «Черниговский районный центр культуры и досуга» прошли обучение по следующим направлениям: - звукоусилительные технологии L-Acoustics. (применение звукоусилительного оборудования в проведение мероприятий) - «Режиссура массовых праздников и представлений |

| Обеспечение доступности качественного образования |
| --- |
|  |  |  |  |  | 2017 Запланировано /исполнено |
| Обеспечение исполнения муниципальной программы «Развитие образования Черниговского района на 2014-2017 годы» | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014-2017 годы» | 2014-2017 годы | Управление образования, МКУ «ИМЦ СО» Администрации Черниговского района | % исполнения программы | 100/109,4 |
| Обеспечение доступности дошкольного образования за счет открытия новых групп | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014-2017 годы» | До 2022 | Управление образования, образовательные учреждения | доля детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | 100/100 |
| Повышение эффективности кадрового обеспечения образования | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014-2017 годы» | До 2022 | Управление образования, образовательные учреждения | Доля педагогов, ежегодно проходящих повышение квалификации от общего числа педагогических работников, % | 27/30 |
| Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям стандартов |
| Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014-2017 годы» | До 2022 | Управление образования, образовательные учреждения | Доля ОУ, в которых созданы современные условия обучения и воспитания, % | 85/85 |
| Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014-2017 годы» | До 2022 | Управление образования, образовательные учреждения | Доля учащихся, перешедших на ФГОС от общего числа учащихся, % | 60/70,2 |
| Создание системы качественного дополнительного образования детей |
| Увеличение доли детей получающих услуги по дополнительному образованию до 90 % к 2022 году | Муниципальная программа «Развитие образования Черниговского района на 2014-2017 годы» | До 2022 | Управление образования, образовательные учреждения | Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию от общего числа учащихся, % | 85/88,9 |

| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2017 год | Факт 2017 год |  |
| Улучшение состояния окружающей среды |
| Осушествление постоянного мониторинга за выбросами со стационарных источников и сбросами загрязненных вод |  | До 2022 г. | Проведение мониторинга в % | 100 | 100 |  |
| Повышение экологической культуры населения |  | До 2022 г. | Проведение семинаров, лекции, статьи в СМИ % | 100 | 100 |  |
| Использование вторичных ресурсов, обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления |  | До 2022 г. | Утилизация ТКО с внедрением технологии раздельного сбора отходов в % | 5 | 0 | Не выполнено в связи с внесением изменений в ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и передачей полномочий субъектам РФ. |
| Наименование мероприятия | Отчет о достижении плановых показателей |
|  | наименование показателятыс. рублей | значение показателя | Примечание |
|  |  | 2017 план | 2017 факт |  |  |
| Доходы всего | Тыс. руб. | 662200,54 | 711533,4 | Увеличение доходов за счет предоставления субсидий из краевого бюджета, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, а также за счет поступления собственных доходов в объеме выше запланированных |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | Тыс. руб. | 281702 | 298988,65 |  |  |
| безвозмездные поступления | Тыс. руб. | 380498,54 | 412544,76 |  |  |
| Расходы всего | Тыс. руб. | 668817,89 | 712263,50 | Увеличение расходов за счет средств субсидий, предоставляемых из краевого бюджета, а также с ростом потребности в течение года, в том числе в связи с увеличением МРОТ с 01.07.2017г. и достижением показателей «дорожной карты» |  |
| Профицит(+); дефицит(-) | Тыс. руб. | -6617,35 | -730,10 |  |  |
| Объем муниципального долга Черниговского района на конец года | Тыс. руб. | 6000 | 0,00 | По состоянию на 01.01.2018г муниципальный долг отсутствует. |  |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Наименование показателя, единица измерения | Ожидаемый результат | Примечание |
|  |  |  |  | План 2017 год | Факт 2017 год |  |
| Физическая культура и спорт, молодежная политика |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств муниципального бюджета. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» | до 2020 год | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы | 4 271,5 | 4 271,5 | Показатели достигнуты в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2020 г. |
| Предоставление субсидий на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса из средств федерального и краевого бюджетов. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» | до 2020 год | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Программы | 4 271,5 | 4 271,5 | Показатели достигнуты в связи с изменениями в Программе «Обеспечение жильем молодых семей Черниговского района» на 2017-2020 г. |
| Организация и проведение молодежных мероприятий, семинаров, тренингов на территории Черниговского района и участие мероприятиях Приморского края | Программа «Молодежь района» | 2017 — 2019 год | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям | 20 мероприятий 30 добровольцев | 32 мероприятий 40 добровольцев | Показатель достигнут |
| Приобретении наградной атрибутики и инвентаря необходимого для проведения молодежных мероприятий, акций, тренингов семинаров. | Программа «Молодежь района» | 2017 — 2019 год | Количество мероприятий социально-значимой направленности, проведенных в районе – 75 мероприятий. | 20 мероприятий | 32 мероприятий | Показатель достигнут |
|  |  |  | Количество волонтеров (добровольцев) работающих в районе по разным направлениям – 110 человек. | 30 добровольцев | 40 добровольцев | Показатель достигнут |
| Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Черниговского района, и участие в спортивно-массовых мероприятиях Приморского края (годовые календарные планы) | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе | 2017 — 2020 год | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района | 24,2 | 24,2 | Показатель достигнут |
| Развитие детского спорта, финансирование участия детских и юношеских сборных команд района в краевых физкультурных мероприятиях, первенствах и Кубках Приморского края, по видам спорта проводимых Департаментом физической культуры и спорта Приморского края. | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе | 2017 — 2020 год | Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. | 25,7 | 25,7 | Показатель достигнут |
| Приобретения спортивного инвентаря, спортивной формы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе | 2017 — 2020 год | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. | 24,2 25,7 | 24,2 25,7 | Показатель достигнут |
| Обеспечение участия команды Черниговского района по футболу в Премьер-лиге Приморского края | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе | 2017 — 2020 год | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района | 24,2 | 24,2 | Показатель достигнут |
| Целевая подготовка специалистов для работы в учреждениях физической культуры и спорта | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе | 2017 — 2020 год | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. | 24,2 | 24,2 | Показатель достигнут |
| Реконструкция и оснащение тира спортивной школы | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе | 2017 — 2020 год | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. | 24,2 | 24,2 25,7 | Показатель достигнут |
| Обеспечение работы судейского состава в период приема нормативных тестов Всероссийского комплекса ГТО | Программа «Развитие физической культуры и спорта в Черниговском районе | 2017 — 2020 год | Процент регулярно занимающегося физической культурой населения района. Процент регулярно занимающихся физической культурой учащихся района. | 24,2 | 24,2 | Показатель достигнут |