****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.03.2023  **с. Черниговка** № 128-па

**Об организации оказания муниципальных**

**услуг в социальной сфере**

В соответствии с Федеральным законом  
от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», на основании Устава Черниговского муниципального района Приморского края, администрация Черниговского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Черниговского муниципального района в соответствии с положениями Федерального закона № 189-ФЗ.

2. Установить, что применение предусмотренных статьей 9 Федерального закона № 189-ФЗ способов отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении направления деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с порядком формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Черниговского района, утверждаемым постановлением АдминистрацииЧерниговского района.

3. Утвердить:

План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Черниговского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Черниговского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ на территории Черниговского муниципального района согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Черниговского муниципального района установить, что ведение структурированной информации о потребителях услуг, которым предоставляются права на получение муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом, формирование и предъявление соответствующих социальных сертификатов осуществляется в форме электронных документов в автоматизированной информационной системе «Портал персонифицированного дополнительного образования в Приморском крае». Перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами в отношении муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом осуществляется в форме электронных документов, определяется муниципальными правовыми актами АдминистрацииЧерниговского района, принятыми в целях внедрения на территории Черниговского муниципального района Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

5. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в следующем порядке:

уполномоченные органы Черниговского муниципального района направляют необходимые информацию и документы в финансовое управление администрации Черниговского района;

финансовое управление администрации Черниговского района осуществляет формирование и представление для обработки и публикации информации с использованием государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в «Вестнике нормативных правовых актов Черниговского района», приложении к газете «Новое время», и на официальном сайте администрации Черниговского района.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Черниговского района, начальника управления образования Брыкалову Е.Н.

Глава

Черниговского района К.В. Хижинский

Приложение 1

к постановлению Администрации

Черниговского района

от 07.03.2023 г. № 128-па

**План апробации механизмов организации оказания**

**муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Черниговского муниципального района в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
|  | Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Черниговского муниципального района, формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Черниговского муниципального района | Администрация Черниговского района | февраль 2023 года | порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены |
|  | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация Черниговского района | до 1 марта 2023 года | муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
|  | Утверждение Положения о персонифицированном дополнительном образования детей в Черниговском муниципальном районе (либо внесение изменений) | Администрация Черниговского района | апрель 2023 года | положение утверждено |
|  | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Управление образования администрации Черниговского района | апрель 2023 года | требования утверждены |
|  | Внесение изменений в решение о бюджете Черниговского муниципального района для целей реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Дума Черниговского муниципального района | апрель 2023 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Черниговского района на 2020-2027 годы» для целей реализации положений Федерального закона 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Черниговского района | апрель-май  2023 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в Постановление администрации Черниговского муниципального района от 05.04.22 г. № 206-па « Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Черниговском муниципальном районе» | Администрация Черниговского района | апрель-май 2023 года | В программу персонифицированного финансирования внесены изменения |
|  | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона № 189-ФЗ | Администрация Черниговского района | апрель-май 2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение изменений в муниципальный социальный заказ для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Черниговского района | апрель-май 2023 года | изменения внесены |
|  | Утверждение порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Администрация Черниговского района | май-июнь 2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация Черниговского района | май-июнь 2023 года | порядок утвержден |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Уполномоченные органы | май-август 2023 года, далее-непрерывно | изменения внесены, соглашения заключены |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг в соответствии с социальным сертификатом, не являющимся муниципальными учреждениями Черниговского муниципального района | Уполномоченные органы | август 2023 года, далее - непрерывно | соглашения заключены |
|  | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании. | Уполномоченные органы | март-сентябрь 2023 года | организационные и информационные мероприятия проведены |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Черниговского района

от 07.03.2023 г. №128-па

**Таблица показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории**

| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями | Процесс | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, которым предоставляется муниципальная поддержка, единиц | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Промежуточный результат | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, единиц | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Итоговый результат | Количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, единиц | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется муниципальная поддержка, единиц | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг | Процесс | Уточнение/доработка актов органов местного самоуправления с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом  № 189-ФЗ | значение: нет  год: 2023 | значение: да  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей (далее – исполнитель услуг) | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение: нет  год: 2023 | значение: да  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Промежуточный результат | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, единиц | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| из них количество юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Итоговый результат | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, человек | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями, человек | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, и минимальных требований к качеству их оказания | значение: да  год: 2023 | значение: да  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Процесс | Создание системы мониторинга и оценки  (в т. ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей | значение: нет  год: 2023 | значение: да  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Процесс | Наличие в органе власти субъекта Российской Федерации, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: нет  год: 2023 | значение: да  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, единиц | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Итоговый результат | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей | значение: да  год: 2023 | значение: да  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Промежуточный результат | Количество исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, качеством оказанных услуг | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |
| Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2023 | значение: будет определено по результатам исследования;  год: 2024 | Управление образования Администрации Черниговского района |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Черниговского района

от 07.03.2023 г. № 128-па

**Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в**

**социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории**

**Черниговского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Должность |
| Брыкалова Елена Николаевна | Заместитель Главы Черниговского района, начальник управления образования |
| Евченко Елена Александровна | Начальник финансового управления администрации Черниговского района |
| Ильюшенкова Елена Александровна | Главный экономист Муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр системы образования» администрации Черниговского района |
| Боженко Владимир Сергеевич | Директор Муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр системы образования» администрации Черниговского района |
| Бурдым Павел Юрьевич | Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы» с. Черниговка |