Приложение

к распоряжению Администрации

Черниговского района

от 27 января 2020 №18-ра

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по реализации Стандарта деятельности администрации Черниговского района Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ключевой показатель эффективности | | Текущее значение | Комментарий |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1. **Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | | |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | 2019 год <http://www.chernigovka.org/node/2139> |
| 1. **Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | |
| 2 | Выступление главы МО  с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | 2019 год: <http://www.chernigovka.org/node/2360> |
| 1. **Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | |
| 3 | МониторингдеятельностиСтруктурногоподразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020  21.03.2020  21.06.2020  21.09.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/202>  (размещен 28 февраля 2020 года за 2019 год и размещен 10.04.2020 года за 1 квартал 2020 года) |
| 1. **Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | <http://www.chernigovka.org/node/2359>  План с темами обучения размещен на сайте администрации в Инвестиционном разделе (см. ссылку) |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  10.12.2020 | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | Да | Да | <http://www.chernigovka.org/node/2359>  Список лиц курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе утвержден (см. ссылку) |
| 1. **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата,  развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования  (Совет по развитию предпринимательства)** | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета  в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | План проведения заседаний Совета  на 2020 год  с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да | Да | Утвержден план работы Совета на 2020 год  <http://www.chernigovka.org/node/2304>  Утвержден план-график проведения заседаний Совета на 2020 год  <http://www.chernigovka.org/node/2305> |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений  в составе Совета, % | не менее 67 | 78% | Совет сформирован из представителей органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета составляет 78%  <http://www.chernigovka.org/node/1187> |
| Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты  о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Положение о Совете, состав участников Совета, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях размещены в раздел Инвестиции на официальном сайте Черниговского района <http://www.chernigovka.org/node/2259> |
| 5.3 | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | 1  1  1  1 | 1 | Протокол №1 от 29.01.2020г.<http://www.chernigovka.org/node/2361>  Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.06.2020  Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.09.2020  Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.12.2020 |
| 5.4 | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 90 | 100% | Решения совета исполняются на 100% |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | Да |  |
| 5.6 | Информационное освещение  деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | 1  1  1  1 | 1 | <http://www.chernigovka.org/node/2362>  Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.06.2020  Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.09.2020  Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.12.2020 |
| 1. **Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет** | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество новостей  в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 | 1 кв.-11  2 кв.-  3 кв.-  4 кв.- | Новости в инвестиционном разделе размещаются на еженедельной основе в разделе Инвестиции-Новости  <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/270> |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО,  % к 20.12.2019 г. /  к 10.01.2020 г. | не менее 25 |  |  |
| 1. **Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры<http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/266> |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | 2 | 2 |  |
| 1. **Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Анализ ставок размещен на сайте администрации Черниговского района в разделе «Инвестиции» во вкладке «Ставки земельного налога и арендной платы» <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/293> |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Ставки аренды за земельные участки (от 24.11.2016 №40-НПА)  <http://www.chernigovka.org/node/1735> |
| 1. **Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:  - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),  - принятия решения о реализации проекта МЧП,  - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,  - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,  - формировании перечня объектов концессионных соглашений,  - дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей:  - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере МЧП  (224-ФЗ),  - положение о концессии  (115-ФЗ),  - уполномочен-ный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы  (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Постановление главы Черниговского района от 01.09.2016 № 27-пг «Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства в Черниговском муниципальном районе»  Решение Думы Черниговского района от 28.11.2019 № 198-НПА «Об утверждении положения о порядке заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества Черниговского района»  3. Постановление Администрации Черниговского района от 30.01.2020 № 51-па «Об определении уполномоченного органа в сфере заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества Черниговского района»  <http://www.chernigovka.org/node/2332>  Решение Думы Черниговского района от 24.10.2019 № 187-НПА О порядке подготовки проектов муниципально - частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально - частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально - частном партнерстве на территории Черниговского муниципального района <http://www.chernigovka.org/node/2028> Решение Думы ЧМР №186-НПА от 24.10.2019 об утвержд. порядка принятия решений о заключений соглашений о МЧП и концес. соглашений на срок прев. срок действия лимитов бо<http://www.chernigovka.org/node/2027> |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП  в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Перечни, размещенные  в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | *Постановление Администрации Черниговского района от 28.01.2020 № 42-па «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020г»*  <http://www.chernigovka.org/node/2314>  Постановление Администрации Черниговского района от 31.12.2019 № 839-па Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в 2020 году  <http://www.chernigovka.org/node/2373> |
| 1. **Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.2020  10.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Да | Да | <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/304>  Отчет размещен (см. ссылку) |
| 1. **Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 | 2 | Проведены процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и размещены на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае (www.regulation-new.primorsky.ru) |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 2 | 0 | Срок реализации мероприятия не наступил согласно ДК**20.05.2020** |
| 1. **Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да | да | <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056531580201032015020646>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0565342502010320140605110>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056534190201032014042315>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0565342202010320140529187>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056534100201032014032032> |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | Раздел градостроительство на официальном сайте администрации Черниговского района <http://www.chernigovka.org/node/2406> |
| 12.3 | Наличие в правилах  землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020  21.03.2020 | 20.03.2020  20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | да | <http://www.chernigovka.org/node/565>  <http://www.chernigovka.org/node/1488>  <http://www.chernigovka.org/node/564>  <http://www.chernigovka.org/node/563>  <http://www.chernigovka.org/node/562> |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Доля  территориальных зон,  сведения о границах  которых внесены в  ЕГРН, % | 80 |  | Бюджет Черниговского района сформирован с учетом указанных работ, в данный момент идет подготовка аукционной документации. |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | Ссылка на официальный сайт раздел «Градостроительство» <http://www.chernigovka.org/node/2407>  Ссылка на официальный сайт раздел «Инвестиции»  <http://www.chernigovka.org/node/2368> |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5  от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да | Да | <http://www.chernigovka.org/node/174> |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | типовые административные регламенты по ссылке <http://www.chernigovka.org/node/2408> |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Да |  | Работа ведется на бумажных носителях. В данный момент ведется работа, направленная на подключение к РИСОГД (Направлено соглашение в Министерство строительства ПК о подключении к РИСОГД) |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП  и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | <http://www.chernigovka.org/node/565>  <http://www.chernigovka.org/node/1488>  <http://www.chernigovka.org/node/564>  <http://www.chernigovka.org/node/563>  <http://www.chernigovka.org/node/562>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056531580201032015020646>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0565342502010320140605110>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056534190201032014042315>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0565342202010320140529187>  <https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056534100201032014032032> |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да | Да | Типовые регламенты в области градостроительной деятельности утверждены и размещены на официальном сайте администрации Черниговского района |
| 1. **Проведение кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 |  | Бюджет Черниговского района сформирован с учетом указанных работ, в данный момент идет подготовка аукционной документации. |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН  с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |  |  |
| 01.06.2020 | 20.12.2020 | не менее 60 |  |  |
| 13.3 | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.12.2020 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |  |  |
| 1. **Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов  недвижимого имущества** | | | | | | | | |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 10 | Не более 10 дней, административный регламент размещен <http://www.chernigovka.org/node/2393>,  <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/292> |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10  9  8  8 | 10 | Присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости – полномочия сельских и городских поселений, адрес присваивается в течение 10 дней |
| 1. **Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020  01.04.2020  01.07.2020  01.10.2020 | 20.03.2020  20.06.2020  20.09.2020  20.12.2020 | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 | 70% | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней составляет 70%, т.к. городское и сельские поселения не в полном объеме отвечают на поступающие запросы |
| 1. **Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020  01.12.2020 | 20.06.2020  20.12.2020 | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | Да | Решение Думы Черниговского района от 24.10.2019 № 188-НПА «О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Черниговского района, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Черниговского района от 24.12.2010 № 10-НПА»  <http://www.chernigovka.org/node/1945> |
| 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2020 г., да/нет | Да |  |  |
| 16.2 |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:  - перечня и паспортов инвестиционных площадок;  - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/268> и на Инвестиционном портале Приморского края https://invest.primorsky.ru/ru/places/ |
| 17.2 | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  |  |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | | |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 | 1 | 16 общеобразовательных учреждений Черниговского района в рамках проекта «Будущие предприниматели Приморья» принимают участие в Межмуниципальном Фестивале «Шаги в бизнес». С 17.02.2020 года по 20.03.2020 года в общеобразовательных учреждениях был организован внутриклассный этап данного Фестиваля. С 20.03.2020 по 27.03.2020 года состоялся внутришкольный этап. На внутришкольном этапе приняло участие 127 обучающихся 7-8 классов, подготовлено 86 работ, из них 16 групповых, 70 индивидуальных (направление бизнеса: туризм, сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг).  С 27.03.2020 по 10.04.2020 пройдет муниципальный этап фестиваля «Шаги в бизнес».  Работы, набравшие наибольшее количество баллов на муниципальном этапе 10.04.2020 года, будут направлены на межмуниципальный этап, который пройдет с 10.04.2020 по 20.04.2020 года.  Вкладка «Будущие предприниматели» на сайте Управления образования Администрации Черниговского района <http://edu.chernigovka.org/node/230> |
| **19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности** | | | | | | | | |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да | Да | http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/296 |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да | Да | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля по ссылке: <http://www.chernigovka.org/node/792>  1-Торговый контроль- <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/244>  2-Земельный контроль-<http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/241>  3-Жилищный контроль-<http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/240>  4-Сохранность автомобильных дорог местного значения -<http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/242>  5-Использование и охраной недр при добыче полезных ископаемых <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/243> |
|  | | | | | | | |  |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да | Да | <http://www.chernigovka.org/node/2578> (размещена на сайте в разделе «ИНВЕСТИЦИИ» актуальная версия муниципальной программы развития малого предпринимательства).  <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/119> (размещено на сайте достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО) |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 |  |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост оборота субъектов МСП  в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 | 3 | <http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/119> (размещено на сайте прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства)  <http://www.chernigovka.org/node/94> (размещено на сайте итоги социально-экономического развития) |

**В 1 квартале 2020 года проведена общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству   
и улучшению инвестиционного климата согласно плана проведения общественной экспертизы, а именно следующие положения Стандарта(Протокол №1 от 29.01.2020г.**[**http://www.chernigovka.org/node/2361**](http://www.chernigovka.org/node/2361)**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 3 | * 7.1 | * 12.2 | * 14.1 |
| * 4.1 | * 8.1 | * 12.3 | * 14.2 |
| * 5.1 | * 8.2 | * 12.5 | * 15 |
| * 5.2 | * 9.1 | * 12.6 | * 20 |
| * 5.3 | * 9.2 | * 12.7 |  |
| * 5.4 | * 11.1 | * 12.8 |  |
| * 5.6 | * 12.1 | * 12.9 |  |