Приложение

к распоряжению Администрации

Черниговского района

от 27 января 2020 №18-ра

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Стандарта деятельности администрации Черниговского района Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2020 год

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ключевой показатель эффективности | Текущее значение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |  |  |
| Инвестиционный паспорт муниципального образования |
| 1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности МО (далее – Инвестиционный раздел) | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | 2019 год http://www.chernigovka.org/node/2139 |
| Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |
| 2 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | 2019 год: http://www.chernigovka.org/node/2360 |
| Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |
| 3 | МониторингдеятельностиСтруктурногоподразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020 21.03.2020 21.06.2020 21.09.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/202 (размещен 28 февраля 2020 года) |
| Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | http://www.chernigovka.org/node/2359 План с темами обучения размещен на сайте администрации в Инвестиционном разделе (см. ссылку) |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 10.12.2020 | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | Да | Да | http://www.chernigovka.org/node/2359 Список лиц курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе утвержден (см. ссылку) В первом квартале 2020 года прошли обучение 4 человека по теме: «Управление государственными и муниципальными закупками». |
| Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по развитию предпринимательства) |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2020 | 29.02.2020 | План проведения заседаний Совета на 2020 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | Да | Да | Утвержден план работы Совета на 2020 год http://www.chernigovka.org/node/2304 Утвержден план-график проведения заседаний Совета на 2020 год http://www.chernigovka.org/node/2305 |
| 5.2 |  |  | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 67 | 69% | Совет сформирован из представителей органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета составляет 69% http://www.chernigovka.org/node/2823 |
|  |  |  |  |  | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Положение о Совете, состав участников Совета, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях размещены в раздел Инвестиции на официальном сайте Черниговского района http://www.chernigovka.org/node/2259 |
| 5.3 |  |  | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед./квартал | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | Протокол №1 от 29.01.2020г.http://www.chernigovka.org/node/2361 Протокол №2 от 28.05.2020г. http://www.chernigovka.org/node/2915 Протокол №1 рабочей группы Совета по проведению общественной экспертизы положений стандарта от 26.05.2020г. http://www.chernigovka.org/node/2912 Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.09.2020 Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.12.2020 |
| 5.4 |  |  |  |  | Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 90 | 100% | Решения совета исполняются на 100% |
| 5.5 |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да | Да |  |
| 5.6 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран в здании администрации и др.), ед./квартал | 1 1 1 1 | 1 1 | http://www.chernigovka.org/node/2362 http://www.chernigovka.org/node/2748 http://www.chernigovka.org/node/2886, https://www.instagram.com/p/CAt_seuKOeN/?igshid=7p2rk5l6fpwn Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.09.2020 Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.12.2020 |
| Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество новостей в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 | 1 кв.-11 2 кв.-13 3 кв.- 4 кв.- | Новости в инвестиционном разделе размещаются на еженедельной основе в разделе Инвестиции-Новости http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/270 |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО, % к 20.12.2019 г. / к 10.01.2020 г. | не менее 25 |  |  |
| Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Утвержденный План в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры http://www.chernigovka.org/node/2749 |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | 2 | 2 | Не исполнен, срок реализации мероприятия согласно ДК 20.12.2020 |
| Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Отчет о проведенном анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Анализ ставок размещен на сайте администрации Черниговского района в разделе «Инвестиции» во вкладке «Ставки земельного налога и арендной платы» http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/293 |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Ставки аренды за земельные участки (от 24.11.2016 №40-НПА) http://www.chernigovka.org/node/1735 |
| Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия: - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП), - принятия решения о реализации проекта МЧП, - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП, - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений, - формировании перечня объектов концессионных соглашений, - дорожной карты по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей: - положение о МЧП (224-ФЗ), - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ), - уполномочен-ный орган в сфере МЧП (224-ФЗ), - положение о концессии (115-ФЗ), - уполномочен-ный орган в сфере концессии (115-ФЗ), - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений, - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, - порядок рассмотрения частной инициативы (ст. 37 115-ФЗ), - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Постановление главы Черниговского района от 01.09.2016 № 27-пг «Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства в Черниговском муниципальном районе» Решение Думы Черниговского района от 28.11.2019 № 198-НПА «Об утверждении положения о порядке заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества Черниговского района» 3. Постановление Администрации Черниговского района от 30.01.2020 № 51-па «Об определении уполномоченного органа в сфере заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества Черниговского района» http://www.chernigovka.org/node/2332 Решение Думы Черниговского района от 24.10.2019 № 187-НПА О порядке подготовки проектов муниципально - частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально - частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально - частном партнерстве на территории Черниговского муниципального района http://www.chernigovka.org/node/2028 Решение Думы ЧМР №186-НПА от 24.10.2019 об утвержд. порядка принятия решений о заключений соглашений о МЧП и концес. соглашений на срок прев. срок действия лимитов бо http://www.chernigovka.org/node/2027 |
| 9.2 | Формирование, утверждение и актуализация: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Перечни, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | Да | Да | Постановление Администрации Черниговского района от 28.01.2020 № 42-па «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020г» http://www.chernigovka.org/node/2314 Постановление Администрации Черниговского района от 31.12.2019 № 839-па Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в 2020 году http://www.chernigovka.org/node/2373 |
| Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |
| 10 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 10.06.2020 10.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | Да | Да | http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/304 Отчет размещен (см. ссылку) В 2020 году инвесторы посредством электронных обращений через сайт администрации района и по письменным заявлениям в администрацию Черниговского района не обращались. http://www.chernigovka.org/node/2866 |
| Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического воздействия, ед./квартал | не менее 1 | 1 кв. -2 2 кв.- 2 3 кв.- 4 кв.- | Проведены процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и размещены на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае (www.regulation-new.primorsky.ru) |
| 11.2 | Мониторинг реализации процедуры ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 2 | 1 | http://www.chernigovka.org/node/2934 |
| Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |
| 12.1 | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | Да | да | https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056531580201032015020646 https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0565342502010320140605110 https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056534190201032014042315 https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0565342202010320140529187 https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056534100201032014032032 |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования соответствующих требованиям действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | Раздел градостроительство на официальном сайте администрации Черниговского района http://www.chernigovka.org/node/2406 |
| 12.3 | Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 21.03.2020 | 20.03.2020 20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | да | http://www.chernigovka.org/node/565 http://www.chernigovka.org/node/1488 http://www.chernigovka.org/node/564 http://www.chernigovka.org/node/563 http://www.chernigovka.org/node/562 |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | 80 |  | Бюджет Черниговского района сформирован с учетом указанных работ, в данный момент идет подготовка аукционной документации. |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | Ссылка на официальный сайт раздел «Градостроительство» http://www.chernigovka.org/node/2407 Ссылка на официальный сайт раздел «Инвестиции» http://www.chernigovka.org/node/2368 |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5 от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | Да | Да | http://www.chernigovka.org/node/174 |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | типовые административные регламенты по ссылке http://www.chernigovka.org/node/2408 |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | Да |  | Работа ведется на бумажных носителях. В данный момент ведется работа, направленная на подключение к РИСОГД (Направлено соглашение в Министерство строительства ПК о подключении к РИСОГД) |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | Да | Да | http://www.chernigovka.org/node/565 http://www.chernigovka.org/node/1488 http://www.chernigovka.org/node/564 http://www.chernigovka.org/node/563 http://www.chernigovka.org/node/562 https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056531580201032015020646 https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0565342502010320140605110 https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056534190201032014042315 https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=0565342202010320140529187 https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=056534100201032014032032 |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края www.gosuslugi.primorsky.ru | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | Да | Да | Типовые регламенты в области градостроительной деятельности утверждены и размещены на официальном сайте администрации Черниговского района |
| Проведение кадастровых и землеустроительных работ |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 |  | Бюджет Черниговского района сформирован с учетом указанных работ, в данный момент идет подготовка аукционной документации. |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |  | 50 |
|  |  |  | 01.06.2020 | 20.12.2020 |  | не менее 60 |  |  |
| 13.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.12.2020 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | 70 |  |
| Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 10 | Не более 10 дней, административный регламент размещен http://www.chernigovka.org/node/2393, http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/292 |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 9 8 8 | 10 8 | Присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости –присваивается в течение 8 дней |
| Регистрация права собственности на земельные участки |
| 15 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 20.03.2020 20.06.2020 20.09.2020 20.12.2020 | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 | 70% | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней составляет 75%, т.к. городское и сельские поселения не в полном объеме отвечают на поступающие запросы |
| Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |
| 16.1 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да | Да |  |
|  |  |  | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % в 2020 г., да/нет | Да | Да | Решение Думы Черниговского района от 26.03.2020 № 216-НПА «О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Черниговского района, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Черниговского района от 24.12.2010 № 10-НПА» http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/182 |
| 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да | Да | Перечень и паспорта инвестиционных площадок, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/268 и на Инвестиционном портале Приморского края https://invest.primorsky.ru/ru/places/ |
| 17.2 |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |  |  |
| 18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 | 1 | 16 общеобразовательных учреждений Черниговского района в рамках проекта «Будущие предприниматели Приморья» принимают участие в Межмуниципальном Фестивале «Шаги в бизнес». С 17.02.2020 года по 20.03.2020 года в общеобразовательных учреждениях был организован внутриклассный этап данного Фестиваля. С 20.03.2020 по 27.03.2020 года состоялся внутришкольный этап. На внутришкольном этапе приняло участие 127 обучающихся 7-8 классов, подготовлено 86 работ, из них 16 групповых, 70 индивидуальных (направление бизнеса: туризм, сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг). С 27.03.2020 по 10.04.2020 пройдет муниципальный этап фестиваля «Шаги в бизнес». Работы, набравшие наибольшее количество баллов на муниципальном этапе 10.04.2020 года, будут направлены на межмуниципальный этап, который пройдет с 10.04.2020 по 20.04.2020 года. Вкладка «Будущие предприниматели» на сайте Управления образования Администрации Черниговского района http://edu.chernigovka.org/node/230 |
| 19. Осуществление контрольно-надзорной деятельности |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | Да | Да | http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/296 |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да | Да | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля по ссылке: http://www.chernigovka.org/node/792 1-Торговый контроль- http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/244 2-Земельный контроль-http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/241 3-Жилищный контроль-http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/240 4-Сохранность автомобильных дорог местного значения -http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/242 5-Использование и охраной недр при добыче полезных ископаемых http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/243 |
| 20 | Актуализация утвержденной муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | Да | Да | http://www.chernigovka.org/node/2578 (размещена на сайте в разделе «ИНВЕСТИЦИИ» актуальная версия муниципальной программы развития малого предпринимательства). http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/119 (размещено на сайте достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО) |
| 21 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 |  |
| 22 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост оборота субъектов МСП в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 | 3 | http://www.chernigovka.org/taxonomy/term/119 (размещено на сайте прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства) http://www.chernigovka.org/node/94 (размещено на сайте итоги социально-экономического развития) |

В 1 квартале 2020 года проведена общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата согласно плана проведения общественной экспертизы, а именно следующие положения Стандарта(Протокол №1 от 29.01.2020г.http://www.chernigovka.org/node/2361)

| 3 | 7.1 | 12.2 | 14.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 8.1 | 12.3 | 14.2 |
| 5.1 | 8.2 | 12.5 | 15 |
| 5.2 | 9.1 | 12.6 | 20 |
| 5.3 | 9.2 | 12.7 |  |
| 5.4 | 11.1 | 12.8 |  |
| 5.6 | 12.1 | 12.9 |  |