Администрация Черниговского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2018                              с. Черниговка                     №509-па

| Об утверждении регламента рассмотрения заявок на открытие проектов (программ), формы заявки на открытие проекта (программы), журнала заявок на открытие проектов (программ) в администрации Черниговского района |  |
| --- | --- |

Руководствуясь постановлением администрации Черниговского района от 08.08.2018 № 494-па «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Черниговского района», Уставом администрации Черниговского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент рассмотрения заявок на открытие проектов (программ) согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить форму заявки на открытие проекта (программы) согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить форму журнала заявок на открытие проектов (программ) согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на координатора проектной деятельности в администрации Черниговского района – первого заместителя главы администрации Черниговского района Климчука С.С..

Глава Черниговского района                                                           В.Н.Сёмкин

Приложение № 1

к постановлению  администрации Черниговского района

от  20.08.2018  № 509-па

РЕГЛАМЕНТ

рассмотрения заявок на открытие проектов (программ)

1. Регламент рассмотрения заявок на открытие проектов (программ) (далее: Регламент, Заявка) определяет порядок рассмотрения Заявки:

- при инициации стратегического проекта (программы);

- при инициации ведомственного проекта (программы);

- при принятии главой Черниговского района решения о реализации проектов (программ).

2. Рассмотрение Заявки на открытие стратегического проекта (программы).

2.1. При поступлении в муниципальный проектный офис (далее – МПО) Заявки на открытие стратегического проекта (программы), МПО рассматривает Заявку в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления в МПО.

2.2. В день поступления Заявки в МПО руководитель МПО назначает сотрудника, ответственного за рассмотрение Заявки.

2.3. Ответственный сотрудник МПО рассматривает Заявку в течение 
2 рабочих дней с даты поступления Заявки в МПО. Стратегический проект (программа), предлагаемый к открытию, проверяется ответственным сотрудником МПО на соответствие следующим условиям открытия, указанным в Положении об управлении проектами в администрации Черниговского района, утверждённым постановлением администрации Черниговского района от 08.08.2018 № 494-па (далее соответственно – Положение):

- соответствие критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности (пункт 2.2 Положения);

- соответствие критериям отнесения проектов (программ) к стратегическим проектам (программам) (пункт 2.3 Положения).

2.4. В случае несоответствия Заявки установленной форме, неполноты и (или) недостоверности представленных в ней сведений, несоответствия проекта (программы) условиям открытия проекта, указанным в пункте 2.3 настоящего Регламента, МПО в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения Заявки готовит для представления инициатору проекта (программы) мотивированный отказ в открытии проекта (программы).

В случае, если причиной отказа в открытии проекта (программы) стало несоответствие проекта (программы) классификационным признакам стратегического проекта (программы), проект (программа) может быть открыт в качестве ведомственного при согласии инициатора проекта (программы).

2.5. Если представленная Заявка и представленный в ней проект (программа) соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Регламента, МПО в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения Заявки готовит заключение о соответствии проекта (программы) условиям открытия.

3. Рассмотрение заявки на открытие ведомственного проекта (программы).

3.1. При поступлении в МПО Заявки на открытие ведомственного проекта МПО рассматривает Заявку в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления в МПО.

3.2. В день поступления Заявки в МПО, руководитель МПО назначает сотрудника, ответственного за рассмотрение Заявки.

3.3. Ответственный сотрудник МПО рассматривает Заявку в течение 
2 рабочих дней с даты поступления Заявки в МПО. Ведомственный проект (программа), предлагаемый к открытию проверяется ответственным сотрудником МПО на соответствие следующим условиям открытия:

- соответствует критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности (пункт 2.2 Положения);

- направлен на решение задач органа власти, краевой организации.

3.4. В случае несоответствия Заявки установленной форме, неполноты и (или) недостоверности представленных в ней сведений, несоответствия проекта (программы) условиям открытия проекта, указанным в пункте 3.3 настоящего Регламента, МПО в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения Заявки готовит для представления инициатору проекта (программы) мотивированный отказ в открытии проекта (программы).

В случае выявления МПО в проекте (программе) критериев отнесения проекта (программы) к стратегическому проекту (программе) такой проект (программа), при согласии инициатора проекта (программы), открывается в соответствии с пунктом 2.4. Положения.

3.5. Если представленная Заявка и представленный в ней проект (программа) соответствуют требованиям, указанным в пункте 3.3 настоящего Регламента, МПО в течение 2 рабочих дней с даты рассмотрения Заявки готовит заключение о соответствии проекта (программы) условиям открытия.

4. Рассмотрение заявки на открытие проекта (программы) при принятии главой Черниговского района решения о реализации проектов (программ).

4.1. При поступлении в МПО Заявки на открытие проекта от структурного подразделения администрации Черниговского района (муниципальной организации), которому главой Черниговского района поручена реализация проекта (программы) (далее – структурное подразделение (муниципальная организация), МПО рассматривает Заявку в течение 3 рабочих дней с даты ее поступления в МПО.

4.2. В день поступления Заявки в МПО руководитель МПО назначает сотрудника, ответственного за рассмотрение Заявки.

4.3. Ответственный сотрудник МПО рассматривает Заявку в течение 
2 рабочих дней с даты поступления Заявки в МПО, проверяя её на соответствие условиям открытия, указанным в подпункте 2.4.2 Положения либо подпункте 2.5.2. Положения и уведомляет структурное подразделение (муниципальную организацию):

- о возможности открытия стратегического проекта (программы);

- о возможности открытия ведомственного проекта (программы).

4.4. В случае, если мероприятия, реализацию которых главой Черниговского района поручено организовать с применением процессов управления проектами (программами), не соответствуют критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности, МПО в течение 2 рабочих дней готовит записку на главу Черниговского района с предложением организовать реализацию данных мероприятий в непроектном формате.

4.5. Если представленная Заявка и представленный в ней проект (программа) соответствуют требованиям условий открытия, указанным в подпункте 2.4.2 Положения, МПО принимает решение об открытии стратегического проекта (программы).

4.6. Если представленная Заявка и представленный в ней проект (программа) соответствуют требованиям условий открытия, указанным в подпункте 2.5.2 Положения, МПО принимает решение об открытии ведомственного проекта (программы).

5. Информация о поступающих в МПО Заявках вносится в журнал заявок на открытие проектов (программ) в течение 1 рабочего дня с даты поступления Заявки в МПО.

Информация о решении, принятом МПО по итогам рассмотрения Заявки, вносится в журнал заявок на открытие проектов (программ) в течение 1 рабочего дня с даты принятия такого решения.

Приложение № 2

к постановлению  администрации Черниговского района

от  _______________   № _______

ЗАЯВКА

на открытие проекта (программы)

1. Инициатор проекта (программы) (общие сведения)

  - Информация об инициаторе проекта (программы):

____________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность руководителя структурного подразделения Администрации городского округа Спасск-Дальний / муниципальной организации)

  - Контактные данные инициатора проекта (программы): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(адрес, электронная почта, телефон)

- Сведения о проекте (программе)

  - Предполагаемое наименование проекта (программы):

  - Вид проекта (программы):

(стратегический, ведомственный, поручение главы городского округа Спасск-Дальний)

  - Формальное основание для открытия проекта (программы):

(реквизиты нормативных правовых актов, протоколов, поручений и т.п.)

  - Цель проекта (программы):

  - Краткое описание проекта (программы):

планируемая дата начала проекта (программы): ___________________________

(дд.мм.гг)

планируемая дата окончания проекта (программы): ________________________

(дд.мм.гг)

- Критерии отнесения мероприятий к проектной деятельности:

| № | Критерии | Обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | Результаты проекта (программы) уникальные или инновационные, при этом их достижение невозможно в ходе текущей деятельности органа власти | <Указать в чем состоит уникальность проекта (программы): применяются новые подходы к реализации проекта (программы)/результаты проекта (программы) единственные в своем роде, нет аналогов в регионе, городском округе и т.п.> |
|  | Выполнение работ по проекту (программе) имеет сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия | <Указать число задействованных структурных подразделений администрации Черниговского района / муниципальных организаций / представителей краевых, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и др. организаций, а также описать в чем состоит сложность увязки работ проекта (программы)> |
|  | Высокие риски выполнения работ проекта (программы) | <Указать возможные риски реализации проекта (программы) (например: перенос даты ввода в эксплуатацию объекта является критическим, отсутствие своевременного финансирования, перенос сроков реализации проекта (программы) увеличивает его стоимость, сложность согласования проектных работ с внешними участниками, влияние внешних факторов и т.п.)> |
|  | Ограниченность временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта (программы) | <Указать реквизиты документов и другие факторы, ограничивающие ресурсы проекта (программы) (например: соглашения, поручения Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора ПК, главы района и др., нормативные правовые акты, бюджет и пр.)> |
|  | Реализация мероприятий в виде проекта (программы) принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть расценено как положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое) | <Указать положительные эффекты от реализации проекта (программы) (например: экономия бюджетных средств, повышение результативности работ, сокращение сроков межведомственного согласования, снижение рисков проекта (программы), в том числе переноса сроков реализации проекта (программы) и т.п.)> |
|  | Получаемые результаты проекта (программы) не могут быть отнесены к результатам уже реализуемых проектов и (или) программ | <Указать подробное описание результата проекта (программы) (например: создание промышленной площадки площадью _ га, обеспеченной объектами инфраструктуры, для размещения 30 резидентов и т.п.)> |
|  | Информация об опыте реализации аналогичных проектов (программ) отсутствует | <Указать информацию о реализованном проекте (программе) с аналогичными характеристиками. В случае если информация об опыте реализации аналогичных проектов (программ) в Приморском крае и на территории района отсутствует, указать опыт других субъектов Российской Федерации, иностранный опыт> |

- Критерии отнесения проектов (программ) к стратегическим проектам (программам) (не заполняется для ведомственных проектов (программ)):

| № | Критерии | Балл (0 или 1) | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направлен на достижение целей более двух государственных программ Приморского края |  | <Указать реквизиты государственных(ой) программ(ы) Приморского края, к которой относится данный проект (программа)> |  |
|  | Стоимость проекта (программы) выше 500 млн рублей |  | <Указать ориентировочную стоимость проекта (программы) в млн. рублей> |  |
|  | В реализации проекта (программы) задействовано более трех органов власти, органов местного самоуправления, федеральных органов власти и (или) организаций |  | <Указать наименование органов исполнительной власти Приморского края/краевых организаций/ федеральных органов власти, которые будут задействованы в реализации проекта (программы)> |  |
|  | Проект (программа) взаимосвязан с двумя и более иными проектами и (или) программами |  | <Указать название проектов и (или) программ, с которыми взаимосвязан данный проект (программа)> |  |
|  | Внимание к проекту (программе) со стороны федеральных органов государственной власти и (или) населения явно выражено, освещение проекта в средствах массовой информации высоковероятно |  | <Указать реквизиты указов/ поручений/ протоколов Президента РФ, Правительства РФ, содержащих поручение в отношении инициируемого проекта (программы) и (или) обозначить социальную значимость проекта (программы)> |  |
|  | Срок реализации проекта (программы) больше 1 года |  | <Указать планируемые даты начала и окончания проекта (программы)> |  |
| Итого (общее количество баллов): |  |  |  |  |

5. Предлагаемый состав Команды проекта

5.1. Заказчик проекта (программы):

(Ф.И.О., должность должностного лица администрации Черниговского района)

5.2. Куратор проекта (программы):

(Ф.И.О., заместителя главы администрации Черниговского района/ руководителя структурного подразделения   администрации Черниговского района)

5.3. Руководитель проекта (программы):

(Ф.И.О., руководителя структурного подразделения   администрации Черниговского района / муниципальной  организации)

5.4. Ответственные за блоки мероприятий проекта (в случае выделения таких блоков мероприятий):

(Ф.И.О., должность)

6. Дополнительная информация по проекту (программе)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу рассмотреть заявку на открытие проекта (программы) в соответствии с постановлением администрации Черниговского района от 08.08.2018 № 494-па «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации Черниговского района».

________________________      		                ______________________

Руководитель структурного подразделения   администрации            				  (расшифровка подписи)

Черниговского района / муниципальной  организации

ФИО,

тел. контак

Приложение № 3

к постановлению  администрации Черниговского района

от  _______________   № _______

Журнал заявок на открытие проекта (программы)

| № | Дата поступления Заявки в МПО | Инициатор (ОИВ) | Наименование проекта (программы) | Вид проекта (программы) | Ответственный сотрудник от МПО | Решение, принятое по итогам рассмотрения Заявки | Дата и номер направленного в адрес инициатора письма о решении МПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |